## แผนปฏิบัติงาน แผนพื้นฐาน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
กิจกรรม : ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7
ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1) | แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ) |  |  |  |  | หน่วยนับ | ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน | 11.5 | 50.25 | 14.5 | 23.75 | 100 |  | 12.125 | 50.625 | 0 | 0 | 62.75
ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค | 16 | 40.5 | 22 | 21.5 | 100 |  | 17.25 | 41.25 | 0 | 0 | 58.5
1. งานบริหารทั่วไป
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 17 | 42 | 21 | 20 | 100 |  | 17 | 45 |  |  | 62
2. งานพัฒนาแผนเศรษฐกิจการเกษตร
1. ประสานแผนฯ
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | 25 | 25 |  |  | 50
3. งานวิจัยพื้นที่
1. เตรียมงานวิชาการ | 15 | [5 empty] | 15
2. สำรวจ เก็บข้อมูล |  | 35 | 10 |  |  |  | 5 | 30
3. บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล |  |  | 25 | 5 |  |  |  | 5
4. รายงานผลการศึกษา |  |  |  | 10
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 15 | 35 | 35 | 15 | 100 |  | 20 | 35 | 0 | 0 | 55
กิจกรรม จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร | 7 | 60 | 7 | 26 | 100 |  | 7 | 60 | 0 | 0 | 67
1.สำรวจปริมาณการผลิต RRA หอมหัวใหญ่/กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง สัมเขียวหวาน ปี 2567
2) สำรวจปริมาณการผลิตสถาบันโคนม ปี 2567 และ 2568
3) สำรวจพื้นที่เพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ข้าวนาปี 68/69 ข้าวนาปรัง ปี 68 มันสำปะหลังโรงงาน ปี 68 ยางพารา ปี 68 ปาล์มน้ำมัน ปี 68
4. สำรวจต้นทุนการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ปี 2567
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 7 | 60 | 7 | 26 | 100 |  | 7 | 60 |  |  | 67

## แผนปฏิบัติงาน แผนยุทธฯ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า/ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม/ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ : ……………………………………………………………………………….
กิจกรรมที่ : …………………………………………………………………………
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7
กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ) |  |  |  |  | หน่วยนับ | ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน | 17.0028 | 24.0324 | 43.0111 | 15.7685 | 99.8148 |  | 19.5148 | 27.3981 | 0 | 0 | 46.913
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 14.0083 | 38.0972 | 28.0333 | 19.3056 | 99.4444 |  | 18.5444 | 37.1944 | 0 | 0 | 55.7389
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | 10 | 70 | 15 | 5 | 100 |  | 10 | 70 | 0 | 0 | 80
กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ | [12 empty] | สวป.
1) ประชุมชี้แจงโครงการ เตรียมงานวิชาการ | 10 | [5 empty] | 10
2) รวบรวมข้อมูล |  | 25 | [5 empty] | 25
3) บันทึก วิเคราะห์ข้อมูล |  | 25 | [5 empty] | 25
4) สรุปรายงาน จัดส่งตารางข้อมูลให้ ศปผ. |  | 15 | [5 empty] | 15
5) ติดตามโครงการ |  |  | 10 | 5
6) ค่าบริหารจัดการ |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 10 | 70 | 15 | 5 | 100 |  | 10 | 70 | 0 | 0 | 80
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | 15 | 50 | 17.5 | 17.5 | 100 |  | 15 | 47.5 | 0 | 0 | 62.5
กิจกรรมที่ 1 ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ | [12 empty] | สวป.
1) ประชุมชี้แจงโครงการ เตรียมงานวิชาการ | 10 | [5 empty] | 10
2) รวบรวมข้อมูล |  | 25 | [5 empty] | 25
3) บันทึกข้อมูล จัดส่งตารางข้อมูลให้ ศปผ. |  | 25 | [5 empty] | 25
4) จัดทำรายงานให้ ศปผ. |  | 15 | [5 empty] | 15
5) ติดตามโครงการ |  |  | 15 | 5
6) ค่าบริหารจัดการ |  | 5 | [5 empty] | 5
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 10 | 70 | 15 | 5 | 100 |  | 10 | 70 | 0 | 0 | 80
กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | [12 empty] | สผศ.
ติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (รอบ 6 เดือน/12 เดือน) | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 |  | 20 | 25 |  |  | 45
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 |  | 20 | 25 | 0 | 0 | 45
3. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตร | 10 | 31.6667 | 24 | 34.3333 | 100 |  | 13.3333 | 23.3333 | 0 | 0 | 36.6667
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาการเกษตรและยุทธศาสตร์ (ต้นทุนโลจิสติกส์) | [12 empty] | สผศ.
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตร การจัดทำต้นทุน โลจิสติกส์สินค้าเกษตรสำคัญ การสำรจและจัดทำข้อมูลต้นทุน โลจิสติกส์สินค้าเกษตร (ข้าว)
1) สำรวจ วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล | 10 | 60 | 10 | 10 | 90 |  | 20 | 50 |  |  | 70
2) การบริหารจัดการโครงการ |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 10 | 70 | 10 | 10 | 100 |  | 20 | 50 |  |  | 70
กิจกรรมที่ 2 ประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ | [12 empty] | สผศ.
2.1 การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (รายไตรมาส/6เดือน/รายปี)
1) สำรวจ วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล | 20 | 25 | 20 | 30 | 95 |  | 20 | 20 |  |  | 40
2) การบริหารจัดการโครงการ+ค่านอกเวลา |  |  |  | 5 | 5
3) จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 20 | 25 | 20 | 35 | 100 |  | 20 | 20 |  |  | 40
กิจกรรมที่ 4 จัดทำข้อมูลและติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัย การผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร | [12 empty] | สสส.
- ค่าใช้จ่ายการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 0 | 42 | 58 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ | 9.05 | 20.25 | 41.7 | 29 | 100 |  | 29.6 | 30 | 0 | 0 | 59.6
กิจกรรมที่ 1 จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร | 18.1 | 21.5 | 35.4 | 25 | 100 |  | 19.2 | 0 |  |  | 19.2 |  | สสส.
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุน การผลิตภาคเกษตร
ข้าวนาปี ปี 67/68 / สับปะรด ปัตตาเวีย ปี 67/กล้วยหอม ปี 68
สุกรขุน ปี 68 /ปลานิล ปี 68 /
ศูนย์รวบรวมน้ำนม ปี 68 / ต้นทุนน้ำนมดิบและปริมาณโคนม ปี 68
รายงานการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างแรงงานและราคาปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ ปี 68 และปัจจัยการผลิตพืช ปี 68
รายงานราคาปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ปี 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 13 | 64 | 4 | 19 | 100 |  | 15 | 60 |  |  | 75
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)
- ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2567/68 / ค่าตอบแทน
- ข้าวนาปรัง ปี 2568 /ค่าตอบแทน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 33 | 10 | 38 | 19 | 100 |  | 40 | 20 |  |  | 60
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย
- มันสำปะหลังโรงงาน ปี 68 /ข้าวโพดหวาน ปี 67
- ข้าวโพดฝักอ่อน ปี 67/ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ปี 67/68
- ยางพารา ปี 67 / ปาล์มน้ำมัน ปี 67/มะพร้าวผลแก่
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 38 | 12 | 30 | 20 | 100 |  | 38 | 22 |  |  | 60
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร
- ข้าวนาปรัง ปี 67/68 /ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2568/69
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ปี 68/69/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ปี 68/69
- มันสำปะหลังโรงงาน ปี 67/68 /มันสำปะหลังโรงงาน ปี 68/69
- ปาล์มน้ำมัน ปี 68/มันสำปะหลังโรงงาน ปี 68/69 / ยางพารา ปี 68
- ปลานิล ปี 68 / ปลาดุก ปี 68/น้ำนมดิบ (โคนม) ปี 68
- สุกร ปี 68/ ไก่เนื้อ ปี 68/ไก่ไข่ ปี 68/โคเนื้อ ปี 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 20 | 30 | 26 | 24 | 100 |  | 20 | 30 |  |  | 50
1.5 ค่าใช้จ่ายในติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเตือนภัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติ โดย ศกอ.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | 25 | 25 |  |  | 50
1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย
- ไก่เนื้อ ปี 68/ไก่ไข่ ปี 68 / กุ้งขาว ปี 68
- ข้าว GAP ปี 67/68/ทุเรียน ปี 68
- จ้างเหมา 2 คนๆ ละ 6 เดือน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 28 | 6 | 41 | 25 | 100 |  | 30 | 5 |  |  | 35
1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
- ทุเรียน
- จ้างเหมา 2 คนๆ ละ 6 เดือน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 24 | 30 | 16 | 30 | 100 |  | 24 | 20 |  |  | 44
1.8 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ การสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร แบบ Digital Survey
- ข้าวนาปรัง ปี 68/ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ปี68/69
- สับปะรดปัตตาเวีย ปี 68/ทุเรียน ปี 68 /มังคุด ปี 68
- ลำไย ปี 68/ลิ้นจี่ ปี 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 19 | 56 | 25 | 100 |  | 0 | 10 |  |  | 10
1.9 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อต้นทุนการผลิตสินค้า
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ปี 67/68/ มันสำปะหลังโรงงาน ปี 68
- จ้างเหมา 2 คนๆ ละ 3 เดือน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 0 | 70 | 30 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด
- จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตร 10 จังหวัดๆ ละ 10 สินค้า
- จัดทำต้นทุน 4 จังหวัดๆ ละ 1 สินค้า (ข้าวโพดหวาน : สระบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี ลพบุรี)
- สำรวจเนื้อที่เพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 1 จังหวัด 1 สินค้า
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 19 | 48 | 33 | 100 |  | 0 | 20 |  |  | 20
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ | 0 | 19 | 48 | 33 | 100 |  | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 |  | สสส.
2.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 19 | 48 | 33 | 100 |  | 40 | 60 |  |  | 100
5. โครงการบริหารจัดการภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทาง การตลาด | 30 | 25 | 25 | 20 | 100 |  | 30 | 29 | 0 | 0 | 59
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่มการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคเกษตร | [12 empty] | สวป.
1) เตรียมงานวิชาการ | 28 | [5 empty] | 28
2) สำรวจข้อมูล บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล |  | 20 | 15 |  |  |  |  | 24
3) ระดมความคิดเห็น |  |  | 5
4) จัดทำเอกสารรายงานผลการศึกษา |  |  |  | 10
5) ค่าบริหารจัดการ | 2 | 5 | 5 | 10 |  |  | 2 | 5
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 30 | 25 | 25 | 20 | 100 |  | 30 | 29 | 0 | 0 | 59
6. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาในการสร้างโอกาส เพิ่มรายได้และความยั่งยืนการเกษตร | 10 | 31.6667 | 45 | 10 | 96.6667 |  | 13.3333 | 23.3333 | 0 | 0 | 36.6667 |  | สผศ.
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาแนวทางการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการให้บริการทางการเกษตร
1) การสำรวจ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล | 10 | 30 | 20 | 10 |  |  | 10 | 25 |  |  | 35
2) ประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) |  |  | 20
3) เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 5
4) เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงาน |  |  | 5
5) จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 10 | 35 | 45 | 10 | 100 |  | 10 | 30 | 0 | 0 | 40
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1) การสำรวจ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล | 10 | 30 | 20 | 10 |  |  | 20 | 15 |  |  | 35
2) ประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) |  |  | 20
3) เข้าร่วมจัดสัมมนานำเสนอผลงาน/เผยแพร่ |  |  | 5
4) การบริหารโครงการ |  |  | 5
5) จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 10 | 30 | 45 | 10 | 95 |  | 20 | 15 |  |  | 35
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการประกันภัยสินค้ายางพารา
1) การสำรวจ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล | 10 | 30 | 20 | 10 |  |  | 10 | 25 |  |  | 35
2) ประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) |  |  | 20
3) เข้าร่วมจัดสัมมนานำเสนอผลงาน/เผยแพร่ |  |  | 5
4) การบริหารโครงการ |  |  | 5
5) จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 10 | 30 | 45 | 10 | 95 |  | 10 | 25 |  |  | 35
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | 30 | 25 | 25 | 20 | 100 |  | 30 | 25 | 0 | 0 | 55
1.โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ | 30 | 25 | 25 | 20 | 100 |  | 30 | 25 | 0 | 0 | 55 |  | สวป.
กิจกรรมที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ
1) ประชุมชี้แจงโครงการ เตรียมงานวิชาการ | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
2) รวบรวมข้อมูล | 7 | 7 | 6 |  | 20 |  | 7 | 7
3) บันทึก วิเคราะห์ข้อมูล |  | 11 | 4 | 3 | 18 |  |  | 11
4) สรุปรายงาน จัดส่งตารางข้อมูลให้ ศปผ. |  | 5 |  | 7 | 12 |  |  | 5
5) ค่าบริหารจัดการ | 3 | 2 | 15 | 10 | 30 |  | 3 | 2
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 30 | 25 | 25 | 20 | 100 |  | 30 | 25 |  |  | 55
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก | 7 | 9 | 76 | 8 | 100 |  | 10 | 20 | 0 | 0 | 30
1.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 7 | 9 | 76 | 8 | 100 |  | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 |  | สสส.
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- จัดอบรม ศกอ.
- จ้างเหมา 1 คน 10 เดือน (เดือนละ 12,000 บาท)
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 7 | 9 | 76 | 8 | 100 |  | 10 | 20 |  |  | 30

## สรุป
ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 2
สำนัก/ศูนย์/กอง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7
| จำนวน | ผลการดำเนินงาน
แผนงาน | (เรื่อง) | แผน |  |  |  |  | ผล
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม
แผนงานพื้นฐาน
เฉลี่ย |  | 11.5 | 50.25 | 14.5 | 23.75 | 100 | 12.125 | 50.625 | 0 | 0 | 62.75
แผนงานยุทธศาสตร์/บูรณาการฯ
เฉลี่ย |  | 17.0028 | 24.0324 | 43.0111 | 15.7685 | 99.8148 | 19.5148 | 27.3981 | 0 | 0 | 46.913
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%) |  | 14.2514 | 37.1412 | 28.7556 | 19.7593 | 99.9074 | 15.8199 | 39.0116 | 0 | 0 | 54.8315